## Tabelle1
Aktivität | Beginn | Dauer (Tage) | Ende | Version
2021-05-26
erstes Literaturstudium | 2021-03-08 | 23 | 2021-03-30
Fragestellung überlegen | 2021-03-22 | 9 | 2021-03-30
Betrachtung der Daten | 2021-03-31 | 12 | 2021-04-13
Skript zum Einlesen der Daten + Vorbereitung/ weitere Recherche | 2021-04-13 | 48 | 2021-05-31
Skript für die Verarbeitung der Daten | 2021-05-31 | 31 | 2021-07-01
Skript für FOOOF | 2021-07-01 | 62 | 2021-09-01
Auswertung | 2021-09-01 | 122 | 2022-01-01
Text schreiben | 2022-01-01 | 84 | 2022-03-25
Abgabe | 2022-03-26 | 5 | 2022-03-30